## Sheet1
Project |  | : ESATKER
No | Jenis Modul | Modul | PIC | Bug / CR (26 Mei 2015) | Dead Line (kerjakan sesuai deadline "lebih cepat selesai lebih baik")
[5 empty] | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02
1 | Master | Barang | Opik | - autogenerate id 4 digit
3 | Transaksi | Pengajuan Barang | Rizal | - sorting Nama barang
5 |  |  | Rizal | - header "accordeon" agar data detail bisa lebih terlihat, - form add detail dipisah untuk nama barang, merek, dan spek | bar: 2015-05-28
6 |  |  | Rizal | - hilangkan edit detail barang karena belum selesai editnya
8 | Report | Report Barang | Rizal | - buat header di lampiran (isinya "nomor :" dan "tanggal :")
12 | Transaksi | Perjalanan Dinas | Rizal | - tampilan total masih belum menggunakan desimal
|  |  | Rizal | -filtering pegawai yang sedang tidak melakukan perjalanan dinas (lihat tanggal yang sudah dipakai) | bar: 2015-05-30
15 | Report | Report SPT | Opik | - nama bold, barisnya sejajarkan
23 | Report | Report Bukti | Opik | - biaya pengeluaran riil digabungkan untuk semua kota
24 | Transaksi | Uang Muka / Panjar | Opik | - nip dan nama penerima tidak muncul
26 | Report | Report Perjadin | Opik | - semua pegawai dalam satu unit sesuai login oprator di print - gouping berdasarkan nama bukan spt - legend untuk report | bar: 2015-05-30
28 | Master | Modul Import | Opik | - add ke master (anggaran, akun, dan kegiatan) | bar: 2015-05-31
29 | Transaksi | Semua Modul Transaksi | Opik | - filter dibuka untuk jenis role ppk dan assisten | bar: 2015-05-28
30 | Master | Biaya Pengajuan Jasa | Rizal | - add data biaya honorarium 'jabatan' => 'lainya', 'biaya' =>500000 | bar: 2015-05-28
31 | Transaksi | Pengajuan Jasa | Rizal | - filtering anggaran yang mengganduk kata 'jasa profesi' | bar: 2015-05-28
32 | Report | Report Pengajuan Jasa | Rizal | - tanggal tidak sesuai harusnya menggunakan tanggal periode pembayaran | bar: 2015-05-28
| All | - Master (pembiayaan & kota, anggaran, akun, kegiatan) - Report (semua modul) | Opik | - default list item (Pilin <nama field>)
|  | - Master (Pegawai, Narasumber, Barang, Unit) - Transaksi (semua modul) | Rizal | - default list item (Pilin <nama field>)
|  | All modul | Opik | - sesuaikan dengan kop yang terbaru
|  | Report (SPT, Daftar Perjadin, Kuitansi, Bukti, pengeluaran riil) | Opik | - format tanda tangan bold underline - sejajarkan / rapihkan | bar: 2015-05-28
|  | Report (barang, Uang Muka, Honorarium) | Rizal | - format tanda tangan bold underline - sejajarkan / rapihkan | bar: 2015-05-28
|  | Navbar | Rizal | - Notifikasi di sebelah kiri login info "auto refresh" | bar: 2015-05-29
|  | Layouting | Rizal | - tema sesuaikan dengan situs puskim.pu.go.id | bar: 2015-05-31
|  | modul baru | Rizal | - pembayaran uang pengadaan barang | bar: 2015-05-30